## Slide 1
WoR 2024-2025 S1
Projectvoorbereiding
Les 1
AIM- ESD

## Slide 2: Doel van deze les
Alles in de startblokken zetten om:
- Het project goed voor te bereiden
Kennistoets te halen (week 7)
Zinvolle onderzoeken te gaan doen ( ook deze met een voldoende behalen)
Te kunnen starten met een goed uitgewerkt persoonlijk leerdoel

## Slide 3: Kennistoets
WOR-PS-1
De student onderbouwt de projectinrichting gegeven een projectopdracht en projectmethodiek
WOR-PS-2
Student stelt criteria op die de kwaliteit van het project met betrekking tot proces en product in kaart brengen
WOR-PS-3
Student past de (basis)regels van vergaderen toe in besluitvormende vergaderingen met meer dan zes personen

## Slide 4: Beroepsproduct
WOR-PS-4
Student doet een onderzoek naar tenminste één element van de projectinrichting als voorbereiding voor het schrijven van het plan van aanpak
WOR-PS-5
Student brengt zijn eigen kwaliteiten in kaart en formuleert hierop twee SMART leerdoelen

## Slide 5: Projectmanagement is
Het gaat nooit zoals je plant
Resultaat
Doel
Resultaat
Doel

## Slide 6: Managing complex change
Notes: Change? Ja, van een opdracht naar een eindresultaat, dat is change
Confusion> Waarom doen we dit en waar gaan we heen op de lange termijn?
Skills> kunnen we het wel? Ja dat kan, maar je moet wel skills ontwikkelen aldoende. Waarbij skills = vakinhoud en skills. De skill om steeds objectief te kijken naar de situatie en zo nodig bij te sturen is heel erg belangrijk
Incentives> studiepunten, interessante lesstof, je voorbereiden op stage/afstuderen. Als je gaat denken dat je het niet kunt halen ga je je verzetten tegen de opdracht, tegen het werken
Resources> jullie moeten goed zijn. De een is beter in dit, de ander is beter in dat.
Actionplan> zonder plan> ga je zomaar wat doen

## Slide 7: Groepsontwikkeling weet je nog?
Forming | - weifelende deelnemers - beleefde communicatie - bezorgdheid over de groepsdoelen - een actieve leider - meegaande leden
Storming | - kritiek op ideeën - matige aandacht - ‘vijandigheid’ - polarisatie en coalitievorming
Norming | - overeenkomen van afspraken - afname van rolambiguïteit - toegenomen wij-gevoel
Performing | - besluitvormingsgericht - probleemoplossingsgericht - wederzijdse samenwerking - productiegericht
Adjourning | - ontbinding, terugtrekking - toegenomen onafhankelijkheid
Bron: http://groepsdynamiek.nl/tuckmansstages.html

## Slide 8: Zijn jullie al een groep?
In welke Tuckmanfase zitten jullie nu?
Hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk?
Wat moet je zoal doen om er een goed functionerende groep van te maken? (denk ook aan Lencioni)
Resultaten
Verant-woordelijkheid
Betrokkenheid
Conflicten
Vertrouwen

## Slide 9: In de beste groepen
Durven mensen elkaar aan te spreken en heeft dat effect:
Kritisch op elkaars werk
Kritisch op elkaars functioneren
Feedback geven wanneer dat nodig is
Correct feedback ontvangen
Zichtbaar aan de slag met ontvangen feedback

## Slide 10: Gebruikmakend van
gesprekstechnieken
besluitvormingstechnieken
onderhandelingstechnieken
conflicthanteringstechnieken
kernkwaliteiten
vergadertechnieken
feedbacktechnieken
presentatietechnieken
schrijfvaardigheid
projectmanagementtechnieken
Boek: Grit Projectmanagement
Skills uit de basissemesters

## Slide 11: Wat is belangrijk bij WoR?
RUP, SCRUM, prototyping
Plannen, voortgang meten
Risisco’s in beeld brengen en deze proberen te verminderen
Besluitvorming
Feedback geven en ontvangen
Vergaderen

## Slide 12: Onderwijsonline: I-WoR Project 24/25 S1
Projectvoorbereiding
Daar staan:
Coursehandleiding
Proeftoets (nu nog die van afgelopen semester)
Toetsing: Readers
Toetsing: Beroepsproduct
Lesmateriaal
Hulpdocumenten en checklists
Ook literatuur voor WoR specifiek

## Slide 13: Doel lesserie
Goed voorbereid starten met het project:
  een goede opdrachtanalyse
  een projectorganisatie die past bij opdracht en mensen in de groep,gebaseerd op goede onderzoeken
  een basisarchitectuur
  goede leerdoelen

## Slide 14: Geen project(vb) zonder inhoud
Wk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Robots
Analyse
Ontwerp
PrVb
Analyse
Proces
SAD
PvA
Analyse/
stakeholders
architectuur

## Slide 15: Opdracht PVB op hoofdlijnen
Werk de komende weken je onderwerp uit zodat:
je beargumenteerde keuzes kunt maken
je optimale commitment krijgt van de hele klas
het schrijven van het plan van aanpak en het vaststellen van ieders leerdoelen goed is voorbereid
Het team als team gaat functioneren
Manage deze 9 weken m.b.v. metrieken
maak een onderzoeksverslag
Notes: Onderwerpen eventueel clusteren in OLG (als er overlap is of teveel thema’s). Uiteindelijk is striven ca 3 mensen per clubje..

## Slide 16: Rol docenten
Docenten World, Robots en Skills zijn ‘consultant’, het initiatief ligt bij jullie
Dus:
organiseer overleg
vraag feedback
wees niet bang halfproducten te laten zien
denk na over concrete vragen
Docent gaat niet:
- er achteraan hollen als jullie niet doen wat je belooft, dus: wees scherp
Dit geldt voor de course én projectfase!

## Slide 17: Doel rest van deze les
Vaststellen onderwerpen onderzoeken adhv risico-analyse
Eerste opzet probleemstelling en onderzoeksvragen
Bepalen planning toelichting Theorie ( nodig voor de kennistoets)
Bepalen werkzaamheden volgende week

## Slide 18: Groepsvorming en inhoud
- Waar verheug je je op tijdens het WoR-project?
Waar zit jouw persoonlijke kracht? En vakinhoudelijk?
Wat denk je dat jouw grootste persoonlijke uitdaging gaat worden tijdens het komende project?
Wat zie jij als het grootste risico van werken in een grote groep?
Waar zit als groep jullie risico en kracht?
Notes: Zelf plenair inventariseren hoeveel mensen iedereen kent: 0,1,2, 3, veel…
En dan zelf aangeven wie er met wie moeten spreken, clubjes van 2 of 3
Risico’s per clubje op bord

## Slide 19: Lees voor een volledig of aangepast beeld
Kijk op #OO en bepaal wie wat leest.
1.1 De Studiehandleiding over het project
1.2 De projectopdracht ( deze is nog niet helemaal up to date)
2.1 Ervaringen eerdere studenten WoR
2.1 Adviesrapport S2 2023 2024, Hoofdstuk 4, 5 en 6

## Slide 20
Na het lezen nieuwe risico’s of uitdagingen gezien?

## Slide 21: Besluitvorming!
Risico’s mitigeren=
Cluster de risico’s zo dat ze voldoende worden afgedekt en maak groepjes die aan de onderzoeken werken

## Slide 22: Resultaat vandaag
1. Maak een groepsindeling (voor de voorbereidingsfase) en koppel aan ieder onderzoek een stakeholder
De stakeholder:
bekijkt periodiek met zijn gezond verstand en de Eisen aan het onderzoek (zie OO) de stand van zaken van ‘zijn’ onderzoek en geeft feedback
2. Iedere groep formuleert een voorstel voor het agenderen van de theorie die voor de toets geleerd moet worden: hoe gaan jullie dit tijdig leren en toepassen? > volgende keer in vergadering
3. Begin met probleemstelling/doelstelling/hoofd- en deelvragen van jouw onderzoek> volgende keer in vergadering

## Slide 23: Effect besluitvormingsmethoden
 | Snelheid | Eerlijkheid | Uitvoerbaar-heid | Participatie | Levert creatieve oplossing | Zekerheid van kwaliteit
Loten | ++ | ++ | ++ | ++ | -- | --
Meerderheid van stemmen | + | + | + | ++ | - | -
Delegatie | + | - | + | - | - | +
Autoritair | ++ | -- | ++ | -- | -- | -
Consensus | -- | + | - | ++ | ++ | ++
Notes: Proces observeren, feedback geven op het proces en koppelen aan de theorie van besluitvorming, draagvlak benoemen, en het belang van alternatieven (dia 21 en 22)

## Slide 24: BOB-model
Beeldvorming
Wat is het doel van het besluit?
Wat zijn de kaders?
Wie moeten er betrokken zijn? Welke opties zien we al?
…
Oordeelsvorming
Welke criteria zijn relevant?
Hoe scoren de opties op de criteria?
Besluitvorming?
Wat besluiten we?
Wie gaat nu wat doen?
Gaat iedereen het uitvoeren?
PROBLEEM
of
UITDAGING
BESLUIT
of
OPLOSSING
B
O
B
B
O
B

## Slide 25: Eisen aan het onderzoek
Dient een besluit voor te bereiden en/of te evalueren
Is altijd zinvol voor een aanwijsbare stakeholder
Bevat zinvolle hoofd- en deelvragen
Verantwoordt de onderzoeksmethodiek(en)
Bevat consequente en navolgbare beantwoording van de gestelde vragen
Maakt gebruik van betrouwbare bronnen
Trekt een conclusie die gaat over hoofdvraag en zicht geeft op de concrete toepassing in project
Anders gezegd: onbruikbaar onderzoek is geen goed onderzoek
Het team is de ‘afnemer’ van de gemaakte onderzoeken
Zie verder beoordelingsmodel vooronderzoek op ## OO, par 2.6

## Slide 26: Vergaderen
Wekelijkse vergadering met de hele groep, na afloop nabespreking 15 min met docent> prio’s volgende vergadering
Per vergadering:
  voorzitter, geeft aan hoe en wanneer hij agendapunten wil ontvangen
  notulist, maakt besluiten- en actielijst
  verbetermanager: evalueert en brengt in volgende vergadering één concreet verbeterpunt in
  vast agendapunt: concrete vragen voor de docent
Zodat je bij de start van het project effectief vergadert en besluiten neemt

## Slide 27
Tip 1: wil je voorzitter worden tijdens het project, pak dan in de projectvoorbereiding je kans.
Tip 2: zorg voor 1 vaste voorzitter tijdens het project en een reserve-voorzitter
En dit geldt eigenlijk ook voor de verbetermanager

## Slide 28: Onderzoeksvragen formuleren
Hoe doe je dat ook alweer?
Wat is het probleem dat ontstaat als je niets doet?
Wat is –dus- het doel van je onderzoek?
Welke vraag heb je te beantwoorden?
Rafel die vraag uiteen in deelvragen
Hoofd- en deelvragen
Zet onderzoek & leerdoelen op Confluence
En gebruik de toolstack tijdens de rest van het project
Inloggen met han-email/han-email
Let op die is case-sensitive
AVATARS: foto van jezelf

## Slide 29: …… uur: vergadering met tenminste de volgende agenda
Onderwerp | Doel | Behandelaar | Duur | Voorbereiding
Onderzoeksvragen | Vaststellen of genoemde risico’s voldoende zijn afgedekt | Groepjes | 15 min | Probleem- doelstelling en hoofd + deelvragen digitaal inzichtelijk
Planning uitleg | Vaststellen wanneer welk onderwerp op de agenda staat | Eveline licht toe | 5 min | Nvt
Evaluatie vergadering | Vastellen wat volgende keer anders moet en wat al okee was | Team | 5 min | Nvt
Notulist en Voorzitter | Vaststellen wie volgende keer voorzit en notuleert | Voorzitter | 5 min | Nvt
Stakeholders | Bepalen wie stakholder is bij welk onderzoek | Eveline licht toe | 5 min | Nvt
Voorbereiden volgende keer: wie doet wat? Let op: lessen zijn óók om te werken |  |  |  | 

## Slide 30: Plan van Aanpak
Inleiding
Achtergrond
Opdracht, resultaten en doelstelling
Randvoorwaarden
Projectgrenzen
Ontwikkelmethode
Producten en kwaliteit
Planning
Projectorganisatie en communicatie
Risico’s
Notes: Plenair thema’s laten koppelen aan hoofstukken pva

## Slide 31: Besluit voorbereiden
 | Alternatief 1 | Alternatief 2 | Alternatief 3 | ….
Criterium 1 (1) |  |  |  | 
Criterium 2 (1) |  |  |  | 
Criterium 3 (2) |  |  |  | 
Voorstel voor besluit met argumenten
Bronvermelding APA
Bronvermelding APA
Vraag + motivatie

## Slide 32: Voorstellen voor besluiten
Worden voorafgaand aan een vergadering gedeeld met de groep zodat iedereen zich kan voorbereiden
Voor een genomen besluit moet voldoende draagvlak zijn
Let op bij draagvlak:
Wat als die ene tegenstem het wél bij het rechte eind heeft?
Wat met die andere 49% bij stemmen?

## Slide 33: Globaal tijdpad coursefase
Week 3: Plan voor week 4 tm 8
Week 8: Vaststellen teamindeling voor elaboratiefase
Week 8: Vaststellen plan voor organisatie week 9
Week 9: Vaststellen basisarchitectuur, afmaken en presenteren PvA, Jira/confluence ingericht; inleveren vooronderzoeken

## Slide 34: Globaal tijdpad Project
Week 9: Inceptie: Maken PvA
Week 1: Toets plan van aanpak
Week 1,2,3 etc Architectuur valideren, demo’s
Week 2,3 etc Retro
Week 4: Tussentijds inleveren
Week ….4,5,6,7,8 Werkbare deelproducten opleveren en integreren
Week 5: Tussentijdse presentatie + beoordeling
Week 8: Inleveren eindwerk
Week 9: Kennisdeling en Open Up ( in juni)
Week 10/11: Beoordeling

## Slide 35: Voorbereiding volgende week (week 2)
Probleem- en doelstelling, hoofd- en deelvragen opstellen + onderzoeksmethoden + eerste bronnen bepalen. Tip: Gebruik beoordelingsmodel (zie OO)!
Allen: Lees theorie behorende bij H5 Reader gesprekstechnieken + bijlagen> vergaderen
Notulist zorgt voor notulen van vandaag
Voorzitter zorgt tijdig voor goede agenda
Alles op Confluence!
Notes: aangeven dat de docent deze keer nog heel sturend is, maar dat zij zelf zsm aan het stuurwiel moeten gaan zitten